## ежемесячные отчеты
Ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства АО "ГНЦ НИИАР" 2024 год
№ п/п | Наименование оборудования | Вид работ | План |  | Факт
|  |  | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу
январь
1 | Т-3 2М | текущий ремонт | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 2024-01-03
2 | Т-1 Т-2 ТП-312 | текущий ремонт | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-15
3 | ТП-48 яч.2 Т-1 | текущий ремонт | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-16
4 | яч.13 ст 151 151-105А | текущий ремонт | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24
5 | Т-2 ТП-312 | текущий ремонт | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-17
6 | 2-55А яч.1 п/ст 55 | текущий ремонт | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-01-23
7 | 3-102А 3М | текущий ремонт | 2024-01-19 | 2024-01-22 | 2024-01-19 | 2024-01-22
8 | ТП-48 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26
9 | 3-49Б яч.20 3м | текущий ремонт | 2024-01-26 | 2024-01-30 | 2024-01-26 | 2024-01-30
10 | яч.29 3М ТСН ДГК1 | текущий ремонт | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2024-01-30
2023-01-14
февраль
1 | Кл 2-3Б | текущий ремонт | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-02
2 | Кл 1-139А | текущий ремонт | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-05
3 | Кл 1-139Б | текущий ремонт | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-02-06
4 | 2М Т-2 | текущий ремонт | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-02-06
5 | Т-1 Т-2 ТП-48 | текущий ремонт | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-08
6 | Т-4 п/ст44 | текущий ремонт | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-02-08
7 | Т-1 п/ст52 | текущий ремонт | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-02-12
8 | яч.33 ТСН-1,ДГК1/1А 2М | текущий ремонт | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-02-13
9 | Т-3 2М | текущий ремонт | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-13 | 2024-02-14
10 | яч.33 1-114А ЦРП | текущий ремонт | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2024-02-15
11 | яч.33 РП-102 | текущий ремонт | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-14
12 | яч.11 РП-101 | текущий ремонт | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2024-02-14
13 | Кл 3-102А | текущий ремонт | 2024-02-14 | 2024-03-01 | 2024-02-14 | 2024-03-01
14 | яч.36 1-114Б ЦРП | текущий ремонт | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19
15 | ТСН-1 3М | текущий ремонт | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19
16 | Кл 1-151А | текущий ремонт | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 2024-02-21
17 | яч.4 СВ 1,2 п/ст151 | текущий ремонт | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2024-02-20
18 | Кл 151Б | текущий ремонт | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22
19 | ТСН-1,ТСН-2 3М | текущий ремонт | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28
20 | яч.19 1-180А ЦРП | текущий ремонт | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29
1 |  | март
2 | ДЗШ 110 1М | текущий ремонт | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 2024-03-11 | 2024-03-14
3 | УРОВ 110 | текущий ремонт | 2024-03-11 | 2024-03-14 | 2024-03-11 | 2024-03-14
4 | яч.8 1-180 Б ЦРП | текущий ремонт | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-04
5 | яч.27 3-102 А 3М | текущий ремонт | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01
6 | ЯКНО 5 ЯКНО 6 | текущий ремонт | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05
7 | яч.25 1-170 А ЦРП | текущий ремонт | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06
8 | яч.32 1-170 Б ЦРП | текущий ремонт | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13
9 | Т-1 2М Т-3 2М | текущий ремонт | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12
10 | 2С 6Кв п/ст88 | текущий ремонт | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-11 | 2024-03-12
11 | яч.5 Т-1 ТП-103 | текущий ремонт | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19
12 | КЛ 6кВ 1-103 А | текущий ремонт | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18
13 | яч.11 ТСЗА зд.170 п/ст 103 | текущий ремонт | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19
14 | 103-117А, 103-117 Б | текущий ремонт | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 2024-03-23
15 | яч.21 91-94 А ТП-91 | текущий ремонт | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-18 | 2024-03-19
16 | яч.6 ЦРП | текущий ремонт | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 2024-03-25 | 2024-03-29
17 | яч.6 Т-1 п/ст 41 | текущий ремонт | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28
18 | Т-1 ТП-9 | текущий ремонт | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26
19 | КЛ 102-121 А | текущий ремонт | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-28 | 2024-03-29
апрель
1 | яч.11 Т-5 п/ст 41 | текущий ремонт | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02
2 | яч.8 ТН-2 3М | текущий ремонт | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02
3 | Устройство синхронизации 1М | текущий ремонт | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-16
4 | Т-1 п/ст 121 | текущий ремонт | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-02
5 | яч.3 К1 п/ст 176 | текущий ремонт | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-04 | 2024-04-05
6 | ГР 2 ЦРП 1М | текущий ремонт | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 2024-04-10 | 2024-04-12
7 | яч.13 РП 101 | текущий ремонт | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-05
8 | ТП-44 яч.5 Т-1 ТН-1 | текущий ремонт | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08
9 | КЛ 6Кв 2-117Б 2М | текущий ремонт | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-04 | 2024-04-05
10 | яч.5 3М1-22А 3М1 | текущий ремонт | 2024-04-15 | 2024-04-20 | 2024-04-15 | 2024-04-20
11 | яч.4,5 п/ст139 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-15
12 | яч.3 ТП-56 | текущий ремонт | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2024-04-20
13 | яч.21 1М яч.5 п/ст 176 | текущий ремонт | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17
14 | КЛ 6Кв ТЭЦ-2А | текущий ремонт | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 2024-04-18
15 | 3-49А 6Кв | текущий ремонт | 2024-04-19 | 2024-04-25 | 2024-04-19 | 2024-04-25
16 | Т-1 п/ст 103 | текущий ремонт | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26
17 | яч.34 3-22Б | текущий ремонт | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22
18 | яч.14 п/ст44 | текущий ремонт | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24
19 | КЛ 6Кв 55-53 | текущий ремонт | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24
май
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
июнь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
июль
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
август
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
сентябрь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
октябрь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
ноябрь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
декабрь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19